## Backlog
模块 | 类型 | 优先级 | Owner | 工作量评估(Man*Hour) | 状态 | 备注 | 开始时间 | 2014/6/10 | 2014/6/11 | 2014/6/12 | 2014/6/15 | 2014/6/17 | 2014/6/23
网站销售明细 | 功能 | 最高 |  |  | 已完成 | 查询界面和导出EXCEL
后台API逻辑重构 | 功能 | 最高 | Hongpeng | 5 | 已完成 | 按照韩璐原型实现结果过滤，以及权限判断 |  | 5 | 5 | 2 | 0.5 | 0
UI Review及导出到Excel | 功能 | 最高 | Frank Gao | 4 | 已完成 |  |  | 4 | 4 | 1 | 0.5 | 0
网站退货明细 | 功能 | 最高 |  |  | 已完成 | 查询界面和导出EXCEL
后台API逻辑重构 | 功能 | 最高 | Hongpeng | 4 | 已完成 | 按照韩璐原型实现结果过滤，以及权限判断 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0
UI Review及导出到Excel | 功能 | 最高 | Frank Gao | 2 | 已完成 |  |  | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0
网上收银对账流水 | 功能 | 最高 |  |  | 已完成 | 查询界面和导出EXCEL
后台API逻辑重构 | 功能 | 最高 | Hongpeng | 4 | 已完成 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0
UI Review及导出到Excel | 功能 | 最高 | Frank Gao | 2 | 已完成 |  |  | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0
迷你银销售单补录收银 | 功能 | 高 |  |  | 已完成
原型设计 | 功能 | 高 | Hanlu |  | 已完成
Backend实现 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 已完成 | [6 empty] | 3 | 1
Frontend实现 | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 已完成 | [6 empty] | 2 | 1
迷你银退货收货确认 | 功能 | 高 |  |  | 已完成
原型设计 | 功能 | 高 | Hanlu |  | 已完成
Backend实现 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 已完成 | [6 empty] | 5 | 3
Frontend实现 | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 已完成 | [6 empty] | 3 | 1
专柜管理增加专柜吗和门店过滤 | 功能 | 高 |  |  | 已完成
Backend实现 | 功能 | 高 | Hongpeng | 2 | 已完成 | [6 empty] | 2 | 1
Frontend实现 | 功能 | 高 | Frank Gao | 3 | 已完成 | [6 empty] | 3 | 3
销售单添加渠道订单号打印条形码 | 功能 | 高 | Frank Gao | 3 | 已完成 | [6 empty] | 3
多集团支持 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始 | 燕莎和百联
门店选择 ==》处理不同集团的门店 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
退货 ==》 处理不同集团的门店 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
销售报表 ==》具有admin权限的处理不同集团的 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
用户管理按照集团过滤 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
支付方式按照集团过滤 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
门店按照集团过滤 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
网站销售统计明细按照集团过滤 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
退货按照集团过滤 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
物流管理整个流程需要按照集团过滤 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
重构权限管理 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
后台数据查询分页操作重构 | 功能 | 高 |  |  | 未开始
财务管理统计 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 已完成
其他类似模块Review | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 未开始
Section权限修改 | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 已完成 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
网络自助退货 | 修改 | 高 | Xiaoyu | 4 | 已完成 | 网络自助退货界面取的数据和功能有问题，不能工作 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
导出功能 | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 已完成 | 打印销售单和客服查询结果导出EXCEL |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0
Frontend 相应调整 | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 已完成
迷你银开店审核 | 功能 |  |  |  | 已完成
原型设计 |  |  | Hanlu |  | 已完成
Backend实现 |  |  | Hongpeng |  | 已完成
Frontend实现 |  |  | Frank Gao |  | 已完成
集成测试 |  |  | Hongpeng |  | 已完成
客服查询里 增加订单商品图片展示功能 | 功能 | 高 |  |  | 未开始 | 客服查询里商品明细列表加一列，展示商品图片，商品图片弹出层
Backend调整 |  |  | Frank Gao |  | 未开始
Frontend实现 |  |  | Frank Gao | 4 | 未开始 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4
UI Metro Style实现 | UI | 高 | Frank Gao | 35 | 进行中 |  |  | 35 | 35 | 35 | 12 |  | 12
重构Frontend | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 未开始
增加全局错误处理和日志记录 | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 已完成
去掉现有的RestClient，采用新的Rest API | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 未开始
重构现有用户权限实现 | 功能 | 高 | Yali |  | 已完成
前段操作方式更改 | UI | 高 | Frank Gao |  | 未开始
快递公司管理 | 功能 | 高 | Xiaoyu |  | 未开始 | 选择不同快递公司，需要预置不同快递单套打模板
礼品卡销售报表 | 功能 | 高 |  |  | 已完成
原型设计 | 功能 | 高 | Hanlu |  | 已完成
Backend | 功能 | 高 | Hongpeng |  | 已完成
Frontend | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 已完成
集成测试 | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 已完成
收益报表 | 功能 | 高 |  |  | 已完成
补打销售单 | 功能 | 高 |  |  | 已完成
取消销售单功能 | 功能 | 高 |  |  | 未开始
Backend |  | 高 | Hongpeng |  | 未开始
Frontend |  | 高 | Frank Gao |  | 未开始
补打快递单修改 | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 未开始 | 快递发货交接页面中的补打快递单需要增加编辑快递单信息功能
订单顾客备注显示 | 功能 | 高 | Frank Gao |  | 未开始
门店管理 | 功能 | 次高 |  |  | 未开始 | 需要维护门店的联系地址和电话，发货单打印时需要
销售区域管理 | 功能 | 次高 |  |  | 未开始
退货赔偿流程 | 功能 | 低 |  |  | 未开始
自动提醒功能 | 功能 | 低 |  |  | 已完成 | 轮询缺货、销售单，弹出message
销售单提货记录 | 修改 | 低 |  |  | 已完成 | 服务端有bug
导购退货收货查询 | 修改 | 低 |  |  | 已完成 | 缺少退货收银流水号
已完成退货单查询 | 修改 | 低 |  |  | 已完成 | 缺少退货收银流水号
客服退货查询 | 修改 | 低 |  |  | 已完成 | 需要测试是否有bug
增加完成打印快递单按钮 | 功能 | 最低 |  |  | 未开始
物流退回 | 功能 | 最低 |  |  | 未开始 | 和物流审核未通过相关
退货赔偿退回 | 功能 | 最低 |  |  | 未开始 | 和物流审核未通过相关
缺货提醒 | 功能 | 最低 |  |  | 未开始
退货赔偿审核 | 功能 | 最低 |  |  | 未开始
缺货流程 | 功能 | 最低 |  |  | 未开始
物流审核未通过 | 功能 | 最低 |  |  | 未开始
销售单打印 | 改进 | 低 |  |  | 已完成 | 需要改进：销售单打印界面的完成打印销售单按钮去除，避免重复打印原单；增加订单类型（系统商品还是自拍商品）
菜单管理 | 功能 | 最低 |  |  | 未开始 | WPF客户单左侧加载菜单管理功能
供应商管理 | 功能 | 最低 |  |  | 未开始

## Contributor
Name | 每天平均工作量
Xiaohua
Hanlu
Yali | 1.5
Hongpeng | 3
Xiaoyu | 3
Frank Gao | 4